意图行为项目-全景文档

意图行为项目-全景文档

最后更新：2026-08-10 14:38

一、项目概览

1.1 一句话描述

通过AI模型将微博博文分类到营销层级（认知层/兴趣层/考虑层），为"原生内容站"平台提供内容分类能力，帮助广告主评估项目各层级内容是否充足，辅助人群跃迁闭环。

1.2 项目在整体架构中的位置

意图行为项目整体 = 意图行为库 + 原生内容站 + 序列追投
                              ↑
                       当前开发的是这部分
                              ↑
                    核心能力：博文分层分类

1.3 干系人

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 雷莉 | 需求定义、原生内容站产品设计、优先级决策 |
| 算法/开发 | 金昡宇 | 博文分类模型、脚本开发、数据处理 |
| 前端 | 待定 | 原生内容站页面开发 |
| 后端 | 待定 | API对接、UGC打捞任务接入 |

1.4 关键时间节点

| 日期 | 事件 |
| --- | --- |
| 2026-08-05 | 雷莉与金昡宇首次对齐，确认博文分层仅保留前3层 |
| 2026-08-05 | 创建需求整合文档、任务顺序清单 |
| 2026-08-05 | 完成博文分层脚本v6（bash版），20条测试通过（19成功1失败） |
| 2026-08-05 | 发现并修复博文换行符导致TSV记录断裂问题 |
| 2026-08-05 | 发现thinking模式导致输出被max_tokens截断问题 |
| 2026-08-07 | 确认Qwen3.6-35B-A3B支持多模态图片输入 |
| 2026-08-07 | 验证图片pid→URL转换、下载、模型识别全链路通过 |
| 2026-08-07 | 验证视频showBatch API获取视频URL、下载通过 |
| 2026-08-07 | 完成Python项目框架重构（模块化设计） |
| 2026-08-10 | 创建本全景文档 |

二、需求理解

2.1 业务背景

- 微博信息流广告面临GEO（AI搜索）冲击，用户意图隐性、转化链路长

- 广告主只有"认知层"素材（TVC、宣传片），缺少兴趣层/考虑层内容承接

- CPM投放模式下，人群跃迁（认知→兴趣→考虑→转化）链路断裂

- 竞品（巨量引擎）有5A模型和"声量宝"产品，微博需补齐能力

2.2 博文分层的业务价值

广告主打开原生内容站 → 看到项目博文分层评估：
  ✅ 认知层：20条（充足）
  ⚠️ 兴趣层：1条（不足，建议5条）
  ❌ 考虑层：0条（严重缺失）
→ 点击"去捞取" → 系统打捞UGC博文 → 自动分类 → 一键投放

2.3 两套独立的博文分类体系（关键区分）

| 维度 | 分类体系A：博文分层 | 分类体系B：内容相关度分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类对象 | 广告博文 | 用户互动过的博文 |
| 分类结果 | 认知层/兴趣层/考虑层 | 品牌官方/KOL测评/UGC晒单等6类 |
| 用在哪里 | 原生内容站（前端展示） | 意图得分公式（后端计算） |
| 当前状态 | ✅ 正在开发 | ⏳ 后续任务 |
| 公式里用哪个 | ❌ 不用 | ✅ 内容相关度系数 |

2.4 后续接口对接方式

调用方通过网络接口传 (uid + mid)，量级几百条，返回 (mid + uid + 分类结果)。

2.5 博文类型处理逻辑

| 类型 | 处理方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 纯文本 | 直接送Qwen3.6分类 | ✅ 已完成 |
| 图文 | pid→URL→下载→base64→Qwen3.6多模态分类 | ✅ 已完成 |
| 视频 | media_id→hive表→fid→showBatch API→URL→下载→抽帧→分类 | ⏳ 预留接口，未实现 |

三、技术架构

3.1 模型与服务

| 组件 | 配置 |
| --- | --- |
| vLLM服务地址 | http://10.1.126.27:8087/v1/chat/completions |
| 分类模型 | /data0/yongsheng/rsync/Qwen3.6-35B/Qwen3.6-35B-A3B |
| 模型类型 | MoE文本+多模态模型（支持图片输入） |
| thinking模式 | 已关闭（enable_thinking: false），避免输出截断 |

3.2 数据来源

SELECT DISTINCT
    t.mid, t.content, t.dt,
    ad.optimization_objective_code, ad.optimization_objective_name
FROM dplus_dm.dm_wb_ad_sfst_multi_day ad
INNER JOIN ods_tblog_content t ON ad.mid = t.mid
WHERE ad.dt >= '20260101' AND ad.dt <= '20260228'
    AND ad.market_industry_name = '汽车'
    AND ad.bid_type = 4
    AND ad.social_bhv_from_imp_day > 0
    AND ad.c2s_imp_cnt > 0

- 1月数据：5874条

- 数据路径：/dw_ext/ad/person/xuanyu11/intent_behavior/data/car_weibo_ad_20260101_20260131/000000_0

- 分类脚本：/data0/xuanyu11/intent_behavior/scripts/classify_single_v2.sh（已验证可用）

3.3 媒体获取链路

图片：
pid → URL(https://wx2.sinaimg.cn/mw690/{pid}.jpg) → curl下载 → base64 → Qwen3.6

视频：
media_id → 查hive表ods_ad_sfst_media_info获取fid → 调showBatch API → 获取视频URL → 下载 → ffmpeg抽帧 → Qwen3.6

3.4 项目代码结构

intent_behavior/
├── config/
│   └── config.yaml          # 配置文件（API、提示词、媒体参数、日志）
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── api_client.py         # vLLM客户端（文本+多模态请求，重试机制）
│   ├── media_handler.py      # 媒体处理（图片完整实现 / 视频预留接口）
│   ├── classifier.py         # 核心分类器（自动路由text/image/video）
│   └── utils.py              # 工具（日志、校验、标签提取、结果/错误记录）
├── tests/
│   ├── test_text.sh          # 纯文本分类测试
│   ├── test_image.sh         # 图文分类测试
│   └── test_batch.sh         # 批量分类测试
├── logs/                     # 运行日志（自动生成）
├── output/                   # 结果TSV（自动生成）
├── main.py                   # 主入口（single/batch/server三种模式）
├── requirements.txt
└── README.md

四、代码开发进度

4.1 已完成

| 模块 | 内容 | 完成时间 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bash脚本v6 | 3层博文分类批量脚本（关闭thinking） | 08-05 | ✅ 20条测试通过 |
| 换行符修复 | 博文content中换行符导致TSV断裂问题 | 08-05 | ✅ 已修复 |
| Python项目框架 | 模块化重构（config/src/tests分离） | 08-07 | ✅ 结构完整 |
| 配置分离 | config.yaml集中管理所有参数 | 08-07 | ✅ 完成 |
| vLLM客户端 | 文本请求+多模态图片请求+重试机制 | 08-07 | ✅ 已验证 |
| 图片处理链路 | pid→URL→下载→base64→模型识别 | 08-07 | ✅ 全链路验证通过 |
| 视频URL获取 | showBatch API调用+视频下载 | 08-07 | ✅ API验证通过 |
| 标签提取 | 3策略提取（精确→括号→模糊匹配） | 08-07 | ✅ 完成 |
| 错误记录 | 错误TSV+日志文件双重记录 | 08-07 | ✅ 完成 |
| 批量处理 | TSV输入→逐条分类→统计分布 | 08-07 | ✅ 完成 |

4.2 进行中

| 模块 | 内容 | 预计完成 |
| --- | --- | --- |
| 全量数据测试 | 用5874条数据跑完整分类，统计分布 | 08-12 |
| 3层定义对齐 | 与雷莉确认最终分类定义 | 08-10 |

4.3 待开发

| 模块 | 内容 | 优先级 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频抽帧实现 | ffmpeg/cv2抽帧→VLM识别 | P1 | 视频需求启动后 |
| API服务模式 | FastAPI实现HTTP接口 | P1 | 08-15 |
| 黄金数据集 | 人工标注100条作为验收基准 | P0 | 08-10 |
| 并发处理 | 当前串行，后续加并发优化 | P2 | 视性能决定 |
| 行业扩展 | 提示词参数化，支持美妆/3C等 | P2 | 后续 |

4.4 已知问题与漏洞

| 序号 | 问题 | 严重程度 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3层定义未与雷莉正式确认 | 🔴 高 | 待确认 | 聊天中雷莉发了图片但未文字确认 |
| 2 | 无标准答案集，无法量化准确率 | 🔴 高 | 待解决 | 需人工标注100条黄金数据集 |
| 3 | 未识别率约5%（20条中1条） | 🟡 中 | 已定位 | thinking模式截断导致，已关闭 |
| 4 | 兜底策略"无关内容归认知层"可能污染数据 | 🟡 中 | 待评估 | 建议增加"无关内容"第4标签 |
| 5 | 串行处理，5874条约需1.5小时 | 🟡 中 | 待优化 | 关闭thinking后可接受 |
| 6 | 视频抽帧未实现 | 🟡 中 | 预留 | 需用Python(cv2/imageio) |
| 7 | 只有1个月数据，春节因素可能导致偏差 | 🟢 低 | 待验证 | 建议补充2-3月数据对比 |
| 8 | API服务模式未实现 | 🟢 低 | 预留 | main.py已有server入口 |
| 9 | "按最深层级归类"会丢失多标签信息 | 🟢 低 | 后续 | 建议预留多标签输出能力 |

五、关键决策记录

| 日期 | 决策 | 决策人 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-05 | 博文分层仅保留前3层 | 雷莉 | 微博平台转化少，无转化/复购博文 |
| 08-05 | 关闭thinking模式 | 金昡宇 | thinking输出过长导致max_tokens截断 |
| 08-07 | 用Qwen3.6-35B-A3B处理图片 | 金昡宇 | 测试确认支持多模态图片输入 |
| 08-07 | 视频先用封面+文字兜底 | 项目建议 | 落地最快，后续按需升级 |

六、相关文档索引

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求整合文档 | 5份原始文档整合，含4处冲突标注 |
| 博文分类体系梳理 | 两套分类体系的关系与用途 |
| 原生内容站PRD | 产品详细需求 |
| 意图行为库 | 算法模型定义 |
| 进度文档 | 技术进度跟踪 |